## نظرة عامة على التقرير
المؤشر | القيمة
عنوان التقرير | تقرير المشروع اليومي
الشركة | DROMEX
معرف التقرير | R-AR-1
المشروع | Harbour المرفأ
العميل | Customer A
الموقع | Beirut بيروت
تاريخ العمل | 2026-08-14
وقت الإنشاء | 2026-08-14T17:00:00Z
وقت التحديث | 2026-08-14T17:00:00Z
عدد الصور | 1

## تفاصيل العمل
القسم | التفاصيل
العمل المنفذ | صب خرسانة Concrete pour
الطقس / ظروف الموقع | Clear
المشاكل / التأخير / الحوادث | لا يوجد
ملاحظات | تم العمل بأمان
العمل التالي المخطط | Curing المعالجة
بداية العمل | 07:00
نهاية العمل | 17:00
دقائق الاستراحة | 60
صافي دقائق العمل | 540

## الحضور والمعدات
الفئة | المدخلات
العمال | علي Ali
السائقون | Omar
لوحات الشاحنات | B123
الآليات | حفارة Excavator

## المواد
معرف المادة | المادة | الحركة | الكمية | معرف الوحدة | الوحدة
I-1 | Concrete خرسانة | مستخدمة | 12 | U-1 | m³

## الأحمال المرتبطة
Status
No matching records

## نقل النفايات
Status
No matching records

## الصور
الصورة | اسم الملف | تاريخ العمل
1 | photo.jpg | 2026-08-14